| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 武香梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 13439709569 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目本年度内将完成所有病例的收集，所有蛋白指标的组织化学染色及结果判定，进一步进行统计学分析。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：结题报告 |  | 1篇 |  | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  | 1篇 |  | 已投稿 | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：专业学术能力 |  | 有效提高 |  | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：按任务书完成项目初步研究 |  | 完成项目初步研究，并进一步撰写论文 |  | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：病例收集、组织染色及数据统计 |  | 2021年12月前 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文发表 |  | 2021年12月前 |  | 已投稿，待发表 | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 结题报告 |  | 2021年12月前 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  | 2.4万元 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升医院病理诊断方面的影响力 |  | 5% |  | 5% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果 |  | 有利于今后开发新的抗肿瘤血管生成药物，进而提高患者生存质量 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 课题结果 |  | 为研究新的抗肿瘤治疗方法提供理论基础 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：课题组成员满意度 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |