| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宇、陈雪丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83183511 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.3 | 25.3 |  | 20.800461 |  | 10 |  | 82.22% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.3 | 25.3 |  | 20.800461 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬帆-老年急诊医学项目：通过开展老年急诊医学领域疾病治疗方案/技术研究/评估，培养老年急诊医学领域人才，老年急诊医学领域学术交流，建立老年急危重症救治研究模型，不断优化老年急诊医学疾病治疗策略，为老年急危重症疾病诊疗提供优化方案/制定老年脓毒症早期标准化诊疗标准，减少患者住院时间/降低患者住院费用/合理配置医疗资源，建立老年急诊医学领域研究平台/为老年脓毒症领域疾病研究提供预警评估的理论基础，并提高医院老年急诊医学领域疾病的整体诊疗和服务水平； 扬帆-老年疼痛康复项目：经过3年的学科建设，培养一支人才优势明显、结构合理、科研能力强、团结协作、有能力冲击北京市级重点专业的专业人才队伍；搭建一个注重科学、实用、有效、先进的学术交流和科普宣传平台；建成以“中西医结合、防治并重”为特色，技术水平先进，教学水平较强的北京市康复治疗师规范化培训基地。 |  |  |  |  |  | 扬帆-老年急诊医学项目：举办2次老年感染救治学习班，举办1次专项研讨会，急诊科完成规范化治疗流程的培训，团队骨干成员确定科研方向，组建团队。 扬帆-老年疼痛康复项目：（1）与宣武医院疼痛科共同完成翻译并出版《超声引导下麻醉指南》 （2）完成5份研究标书撰写，申报省部级课题1项，局级课题2项。 （3）参加宣武医院疼痛科线上授课30余次。 （4）选派2名骨干治疗师接受硕士研究生学历教育。 （5）引进疼痛治疗方面的新技术1项 （6）发表科普文章13篇 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业团队职称/专业团队学历 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 第二年完成 |  |
|  |  |  | 培养硕士学历人员 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 第二年完成 |  |
|  |  |  | 开展省部级课题项目个数 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展新技术 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内相关专业学术会议个数 |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 因疫情原因 |  |
|  |  |  | 形成国家/北京市重点学科/国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数 国家级继续教育项目1 国家级继续教育项目1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业团队高级提高比例 |  |  | 4% | 4% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业团队中博士提高比例 |  |  | 2% | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 老年急诊、老年疼痛康复领域疾病诊疗准确率/治愈率 |  |  | 达95% | 达95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究符合的开题和中期标准 |  |  | 通过开题可行性论证，保证课题符合科学性及伦理性，按进度开展课题，保证按年度任务指标完成 | 符合科学性及伦理性，按进度开展课题，按年度任务指标完成课题 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到国内核心期刊标准 | 发表SCI | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业人才的学术影响力提高率 |  |  | 提高10% | 提高10% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外学术交流形式及内容适用性 |  |  | 达到95% | 达到95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年4月前 | 2021年4月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目年度任务的中期总结 |  |  | 2021年10月前 | 2021年10月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目相关论文（综述）发表 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | 25.3万元 | 20.800461 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外学术交流单位平均均控制成本 |  |  | 4万元 | 4万内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为医院进行老年急诊、老年疼痛等疾病治疗提供有效的研究支撑方面 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 为老年急诊、老年疼痛康复领域培养人才，能够推动社会对老年急诊和老年疼痛领域发展方面的关注 |  |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院老年急诊、老年疼痛康复诊断/治疗方面的影响力 |  |  | 持续3年 | 持续中 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员及参与人员 |  |  | 达95% | 达95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 达95% | 达95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.2 |  |  |  |