|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金（区域医疗中心建设） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京肿瘤医院 | | |
| 项目负责人 | | 季加孚 | | | | | 联系电话 | | 88196896 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | | 2000.00 | 0.00 | | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | | 2000.00 | 0.00 | | — | 0% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年，中央财政补助北京大学肿瘤医院2000万元，支持开展北京大学肿瘤医院云南医院建设。 | | | | | | 完成部分绩效指标，自评得分86.4分。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 输出医院完成医、护、技、管理等人才储备培养 | | ≥20人 | | 50人 | 30 | 30 |  | |
| 输出医院驻派医、护、技、管理等中级及以上职称人员赴输入医院开展专业指导、人员培训、科技创新，引领医疗科研、 教学等工作 | | ≥50人次 | | 22人次 | 30 | 26.4 | 2021年6月该项目获批，按照半年指标25人次计算，我院共派出6批次22人次，完成率达到88%，2022年我院将根据疫情防控要求，继续积极推进人员派出工作。 | |
| 输出医院为输入医院培养专业技术人才 | | ≥500人次 | | 582人次 | 30 | 30 |  | |
| 输出医院指导输入医院开展新技术或新项目 | | ≥3项 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 输出医院与输入医院合作开展科研项目 | | 不低于上年 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 质量指标 | 输入医院管理水平 | | 不低于上年 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输入医院重点专病外转率 | | 较上年下降或开始收治本地患者 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 输入医院门诊患者满意度 | | 较上年提高 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 输入医院住院患者满意度 | | 较上年提高 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 输入医院医务人员满意度 | | 较上年提高 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 输入医院正在建设中，尚未开业运营。 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | 86.4 |  | |