|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安检设备购置（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 古浩璁 | | | | | 联系电话 | | 88196537 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 44.00 | | 44.00 | 44.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.00 | | 44.00 | 44.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金总额99万元，2020年55万元，2021年44万元，购置安检门4台、安检机2台，为入院患者提供安检服务。  年度目标：支付上述项目尾款44万元，为院内职工及入院患者提供安检服务。 | | | | | | 2020年完成购置安检门4台、安检机2台，2021年完成支付该项目尾款44万元，为院内职工及入院患者提供安检服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置安检设备 | | 6台 | | 6台 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 安检设备质量 | | 达到国家相关标准及厂家技术参数 | | 达到国家相关标准及厂家技术参数 | 5 | | 5 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 设备通过国家计量部门、卫生部门验收，验收合格率100% | | 验收合格率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备使用有效率 | | 设备使用有效率达到95%。 | | 设备使用有效率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 质保期满等条件支付项目尾款 | | 2021年6月前 | | 2021年3月完成尾款支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 44万元 | | 44万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | 利用率达到95% | | 利用率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 医院安检提升等方面的需求 | | 配置的设备可加强医院自身安检建设 | | 加强医院自身安检建设 | 5 | | 5 | |  | |
| 提供安检服务，保障职工及患者安全 | | 66万人次/年 | | 2021年安检人次380万 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备一定时期内满足完成持续安检工作 | | 使用8-9年，完善相关专业体系，满足了安检的需求 | | 使用正常，满足安检需求 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 达90%以上 | | 达90%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |