| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 季加孚 实施负责人：文裕慧 |  |  |  |  | 联系电话 | 88196736 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00. 0.00. | 95.00 |  | 95.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00. 0.00. | 95.00 |  | 95.00 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目目标以培养癌症筛查早诊人才队伍、提升癌症筛查与早诊水平，通过基础理论讲授、临床实践、专家示范等培训方式，推广北京地区重点癌症的筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高医疗机构癌症筛查及早诊能力。以期达到以下目标：探索适宜北京地区的癌症筛查与早诊培训模式；构建和完善培训网络和工作机制；建立我市癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系，为加快推广北京地区癌症早诊早治策略奠定基础。培训覆盖北京所有城区及远郊区县，从事癌症防治工作的卫生专业技术人员。培训数量100名，培训对象原则上具有医师资格，人员范围包括癌症筛查项目管理人员、相关专业技术人员、体检机构主检医师或负责人等。培训内容针对常见高发癌种的筛查和早诊技术开展，包括高危人群识别与判定、筛查早诊技术方案、序贯筛查流程、健康管理方案、人群随访和质量控制等。培训使用统一培训大纲、教材和考核方案，开展同质化培训。切实提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升。 |  |  |  |  |  | 各项指标符合要求，较高质量的完成了培训任务，今后还需继续努力，做好培训工作的持续性改进。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目招生100人，且满足项目招生要求 |  |  | 100人 | 108人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 线下培训完成100人 |  |  | 100人 | 100人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课程设置满足教学培训大纲要求，必修课时120 |  |  | 120 | 120 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 师资团队超过50人，且正高、副高级职称占比50%以上 |  |  | 50人，50% | 70人，54.3% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月1日前完成培训 |  |  | 12月1日 | 11月18日 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出9500元/人 |  |  | 9500元/人 | 9500元/人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进学员进修，及建立长效学习互助体系 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进行癌症筛查培训宣传 |  |  | 2次以上 | 2次 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度90%以上 |  |  | 90%以上 | 99.15% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |