|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | （2021年度） | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | |  | | | | 青苗六期人才培养 | | | | | | 备注 |
| 主管部门 | | | | 北京市医院管理中心 | | | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | |
| 项目负责人 | | | | 胡华刚 | | | | | | 联系电话 | 15101124730 | | |  |
| 项目资金 （万元） | | | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值(10分） | 执行率 | 得分 |  |
| 年度资金总额： | 3 | |  | | | 3 | 10 | 100% | 10 |  |
| 其中：财政拨款 | 3 | |  | | | 3 | 10 | 100% | 10 |  |
| 上年结转资金 |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | |  | | |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 通过本课题的研究，可为临床应用二十五味驴血丸治疗绝经后类风湿关节炎患者骨量减少症提供实验依据，为临床开展绝经后类风湿关节炎患者骨量减少的治疗研究提供科学依据，进而可能增加二十五味驴血丸的适应症或适用范围；减少类风湿关节炎疾病患者的治疗费用，提高中国传统医药在类风湿关节炎治疗方面的国内外影响力。 年度目标：明确课题组成员分工，进行实验方法学培训，前期准备工作启动课题，开始进行动物实验。 | | | | | | | | | 已按照年度目标任务，完成课题启动，并进行了动物实验。 | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |  |
| 产 出 指 标 （50分) | 数量指标（15） | | 参加学术会议次数 | | 1-2次 | | | 2 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 参加科研成果转化培训 | | 1次 | | | 2 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 质量指标（15） | | 学术会议与本研究方向或本专业的相关程度 | | 相关程度大于70% | | | 相关程度大于70% | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 科研成果转化培训符合的标准/要求 | | 符合国家标准 | | | 符合国家标准 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 进度指标（10） | | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2021年9月底 | | | 完成 | 5 | | 0 |  |  |
| 完成研究模型建立 | | 12月底前 | | | 完成 | 5 | | 5 |  |  |
| 成本指标（10） | | 预算总成本 | | 3万元 | | | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益 指标（30） | | 项目成果为应用二十五味驴血丸治疗绝经后类风湿关节炎患者骨量减少症的临床研究 | | 为后续研究提供科研数据支撑。 | | | 为后续研究提供科研数据支撑 | 30 | | 20 | 完成一半 |  |
| 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | | 参与科研人员的满意度 | | 满意度大于85%。 | | | 85% | 10 | | 8 |  |  |
| 总分： | | | | | | | | | | 100 | | 83 |  |  |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | | | | |