|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | 核酸检测能力建设（尾款） | | | | | | | | | 备注 |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨磊 | | | | 联系电话 | 18601331979 | | | | |  |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分） | | 执行率 | 得分 | |  |
| 年度资金总额： | | 73.647644 | 73.647644 | 73.647644 | 10 | | 100% | 10 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 73.647644 | 73.647644 | 73.647644 | 10 | | 100% | 10 | |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 为贯彻落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》（国办发明电【2020】22号）精神，按照领导落实市级检测基地建设要求，在2020年11月底前基本完成检测基地建设。友谊医院、同仁医院、积水潭医院、天坛医院、安贞医院、世纪坛医院、宣武医院、清华长庚医院、儿童医院、佑安医院、地坛医院、小汤山医院等12家市级检测基地以及朝阳医院1家国家公共检测实验室，在满足日常诊疗及发热检测基础上，按照增加10000份/日对社会上的核酸检测能力，建设检测基地。 | | | | | 按照市级检测基地要求已完成日检10000份的核酸检测能力建设 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |  |
| 产 出 指 标 （50分) | 数量指标（15） | 采购的设备数量 | | 19 | 19 | | | 15 | 15 |  | |  |
| 质量指标（15） | 达到的质量验收规程 | | 设备验收合格率 | 100% | | | 15 | 15 |  | |  |
| 进度指标（10） | 完成招标工作及签订合同 | | 完成招标及采购工作 | 12月底前 | | | 10 | 10 |  | |  |
| 成本指标（10） | 项目预算控制数 | | 757.50 | 757.5 | | | 10 | 10 |  | |  |
| 效 果 指 标 （40分） | 效益 指标（30） | 指标检测量 | | 达到日均10000 | 达到日均10000 | | | 30 | 25 |  | |  |
| 服务对象 满意度指标（10） | 患者满意度 | | 85% | 85% | | | 10 | 10 |  | |  |
| 总分： | | | | | | | | | 100 | 95 |  | |  |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |