|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
|  | | | | （2021年度） | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | |  | | | | 市属医院人才培养 | | | | | | 备注 |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | |
| 项目负责人 | | | 孙洁 | | | | | | 联系电话 | 61789036 | | |  |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分） | 执行率 | 得分 |  |
| 年度资金总额： | | 2.4 | | | 2.4 | 2.4 | 10 | 100% | 10 |  |
| 其中：财政拨款 | | 2.4 | | | 2.4 | 2.4 | 10 | 100% | 10 |  |
| 上年结转资金 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | | |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 通过本研究可降低股骨颈骨折术后患者住院时间和再住院率，改善其生活质量，节省国家医疗开支，减轻经济负担及社会负担，促进老年人回归家庭和社会。同时预期完成完核心期刊文章1篇，完成国内学术交流两次。 年度目标：明确课题组成员分工，进行临床试验方法学培训，前期准备工作启动课题，研究对象招募及研究方法实施及相关指标的检测，收集入组例35-50例。 | | | | | | | | 按照年度目标明确课题组成员分工，进行临床试验方法学培训，启动课题，研究对象招募及研究方法实施及相关指标的检测，收集入组例35-50例因疫情影响未能收集完成。 | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |  |
| 产 出 指 标 （50分) | 数量指标（15） | 发表文章 | | | 1篇 | | 2 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 参加会议 | | | 1-3次 | | 1 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 质量指标（15） | 发表文章级别 | | | 符合中文核心期刊标准1篇 | | 1 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 国内会议 | | | 1-3次 | | 1 | 7.5 | | 7.5 |  |  |
| 进度指标（10） | 数据收集、整理及统计、撰写论文并发表 | | | 7月前 | | 未完成 | 5 | | 2.5 | 疫情原因未能收集完成 |  |
| 参加学术会议、培训时间 | | | 12月前 | | 1 | 5 | | 5 |  |  |
| 成本指标（10） | 参加会议 | | | 1.962万元 | | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 效 果 指 标 （40分） | 效益 指标（40） | 节省患者及国家医保开支 | | | 节省5% | | 3% | 40 | | 30 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 无 | | |  | |  |  | |  |  |  |
| 总分： | | | | | | | | | 100 | | 87.5 |  |  |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | | | |