| 附件1 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63926219 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.545652 | 130.545652 |  | 58.148144 |  | 10 |  | 44.54% |  | 4.45 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.858800 | 39.858800 |  | 9.147460 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 90.00 | 90.00 |  | 49.000684 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.临床医疗：全面总结前三年的建设经验，进行成果鉴定，申报国家级腹膜癌诊治中心，申报国家级创新团队及科技奖励；2.转化研究，完成治疗腹膜癌的纳米剂型分子靶向药物临床前研究，申报I期临床研究批文；3.基础研究：发展基于特异性分子抑制剂策略、阻断腹膜硬化的治疗技术；4、积极推进肿瘤细胞减灭术加术中腹腔热灌注化疗诊治卵巢癌技术；开展富血小板纤维蛋白（PRF）用于治疗中重度宫腔粘连基础研究，启动生酮饮食改善肥胖PCOS的生育能力多中心随机对照临床研究；建立更年期多学科综合管理体系，并积极推广；5、建立糖基化蛋白质富集鉴定新方法；鉴定非小细胞肺癌患者糖基化蛋白质表达；6、通过完成CD146作为类风湿关节炎治疗新靶点的可行性研究及其机制探索课题研究，本课题的完成将为RA的治疗提供新的思路和方法，为研发治疗RA的新药提供理论和实验依据具有重要的理论意义和临床应用价值，为类风湿关节炎疾病的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高类风湿关节炎疾病的治愈率，缩短类风湿关节炎病人住院时间，减少类风湿关节炎疾病患者的治疗费用，提高类风湿关节炎疾病治疗的国内外影响力。 |  |  |  |  |  | 1、《评价重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体-三聚体融合蛋白（SCB-313）用于治疗腹膜癌患者的安全性、耐受性和药代动力学的I期临床试验》，这是全球首个针对腹膜癌的国家I类创新生物制药；2、CRS+HIPEC治疗腹膜癌患者270例次；3、形成了涉及腹膜及腹膜后肿瘤范围最广、诊断和治疗技术最专业、国内和国际影响力最大的诊疗中心，在腹膜肿瘤诊治方面处于国内领先和国际先进水平，诊治患者辐射全国34个省市自治区，感谢信13封、锦旗30幅；4、培养专科腹膜癌医师28人，培养研究生2人；发表论文38篇，其中SCI论著19篇，中文核心论著19篇；申报科研课题共5项（省部级3项，院级2项）；我科在2021中国普通外科领域学术影响力排名TOP100中位居第14位；成立北京癌症防治学会腹膜肿瘤学专业委员会，我科为主委单位；5、成功举办第12届腹膜表面恶性肿瘤国际会议（PSOGI 2021 BEIJING）；6、晋升主治医师1名、申请2022年国自然青年基金（未中）、动物水平评价CD146阻断后对关节炎得影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 |  |  | 7篇 | 16篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心论文 |  |  | 8篇 | 18篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申报国家级或省部级课题 |  |  | 1-2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申报临床研究发展阻断腹膜硬化的治疗技术 |  |  | 1期 | 1期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表高质量论文 |  |  | 1-2篇 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员学习交流次数 |  |  | 1-2次 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成糖基化蛋白质富集新方法实验 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成CD146抗体AA98治疗类风湿关节炎实验 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展CD146作为类风湿关节炎治疗新靶点的可行性研究及其机制探索课题研究 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表国外核心期刊论文 |  |  | 1篇 | 0篇 | 2 |  | 0 |  | 疫情等原因导致 |  |
|  |  |  | 培养风湿免疫专业人才 |  |  | 1名 | 1名 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 进行国内学术交流 |  |  | 3次 | 3次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国际会议 |  |  | 1-2次 | 1次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究结果达国际先进水平，建成国家级腹膜癌临床医学中心 |  |  | 研究结果达国际先进水平 | 研究结果达国际先进水平 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表质量符合中文核心期刊、英文期刊发表标准 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训会议参与率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申请课题级别 |  |  | 省部级以上 | 省部级以上 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 召开会议级别 |  |  | 国际会议 | 国际会议 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 申报课题时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 130.545652万元 | 58.148144 万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高类风湿关节炎疾病治疗的国内外影响力，提升医院风湿免疫方面影响力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 9 |  | 效果资料量化程度有所不足 |  |
|  |  |  | 有效推动社会该领域发展 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动新学科建立，腹膜癌技术全国推广可持续临床获益 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 9 |  | 效果资料量化程度有所不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受训学员满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.45 |  |  |  |