附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临床教学—设备购置（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关雷 |  |  |  | 联系电话 |  | 63926117 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 627 | 627 | 627 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 627 | 627 | 627 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度拟申购数字病理扫描系统、孕产妇模拟急救套装及牙科模拟训练仪等设备。该模拟设备可以完成对本院研究生及住培医师的培训，响应国家大政方针。 |  |  |  |  | 在抗疫前提下，加强对北京市稀缺专业如病理、产科、麻醉、口腔学科的临床操作模拟训练，提升其技能培训技巧，降低临床带教过程中并发症的发生率，培养更多合格的临床医师 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置模拟设备数量 |  | 16台 | 16台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备满足需求 |  | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2020年5月底前 | 2020年5月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、验收 |  | 2021年9月底前 | 2021年9月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支付尾款时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 627.00万元 | 627.00万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强对北京市稀缺专业的临床操作模拟训练，提升技能培训技巧，降低临床带教过程中并发症发生率 |  | 有效提升技能培训技巧，降低临床带教过程中并发症发生率 | 有效提升技能培训技巧，降低临床带教过程中并发症发生率 | 15 |  | 14 |  | 效果资料支撑不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持有 |  | 8年 | 持有中 | 15 |  | 14 |  | 效果资料支撑不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 外单位学员满意度 |  | 达95%以上 | 未做满意度调查 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因，未组织对外培训班。 |  |
|  |  |  | 本学院学员人员满意度 |  | 达95%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |