| 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 193 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 63926129 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 1.77 | 10 | 9.83% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 1.77 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 9 | 9 |  | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、通过研究将在肝细胞特异敲除FAM176A基因的C57BL/6小鼠构建非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）模型，分析其表型、自噬水平、炎症因子、线粒体功能以及自噬调控通路的变化，分析FAM176A调控的细胞自噬在NAFLD发生中的作用，并在应用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除该基因的PLC/PRF-5和L02细胞系中验证其作用机制，为NAFLD的预防和治疗提供新的靶点和思路，提高团队在NAFLD发病机制及治疗研究领域的国内外影力。 2、通过完成肝素化聚己内酯涂层镁合金可降解腔静脉滤器的制备与实验研究，形成可降解滤器研究成果，并将可降解滤器应用于临床，为静脉血栓栓塞性疾病的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高肺栓塞疾病的治愈率，缩短静脉血栓栓塞病人住院时间，减少患者的治疗费用，提高静脉血栓栓塞疾病治疗的国内外影响力。 3、通过完成Sirt3介导CypD去乙酰化调控HCN1通道在术后焦虑样行为中的机制的实验研究，形成1-2项研究成果，发表1-2篇研究论文，为围术期焦虑的诊疗奠定研究基础，提供理论依据。 |  |  |  |  |  | 1、完成了肝细胞特异敲除FAM176A基因的C57BL/6小鼠的繁殖育种；完成了非酒精性脂肪性肝病模型的构建；完成了实验组小鼠和对照组小鼠表型分析； 2、完成了肝素化聚己内酯涂层可降解滤器的制作，完成了滤器体外实验，准备进行可降解滤器的动物体内实验。 3、完成了Sirt3介导CypD去乙酰化调控HCN1通道在术后焦虑样行为中的部分实验，已发表1篇SCI研究论文，影响因子5.09。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成实验数 |  |  | 5个 | 4个 | 3 | 2.4 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 开展课题研究数 |  |  | 4个 | 3个 | 3 | 2.3 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 形成研究报告的份数 |  |  | 4个 | 3个 | 3 | 2.3 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文篇数 |  |  | 5篇 | 3篇 | 3 | 1.8 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 发表SCI核心期刊论文篇数 |  |  | 3篇 | 2篇 | 3 | 2 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | 3人 | 2人 | 3 | 2 | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 建立研究模型个数 |  |  | 3个 | 3个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 符合课题计划书标准 | 符合课题计划书标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到中文核心期刊标准 | 达到中文核心期刊标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 影响因子>1 | 影响因子5.09 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成项目研究模型建立表型分析 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成NAFLD小鼠模型表型分析 |  |  | 2021年11月底前 | 2021年11月底前 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 18万元 | 1.77万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为NAFLD的预防和治疗提供新的靶点和思路，提高团队在NAFLD发病机制及治疗领域的影响力 |  |  | 为NAFLD的预防和治疗提供新的靶点和思路，提高团队在NAFLD发病机制及治疗领域的影响力 | 为NAFLD的预防和治疗提供新的靶点和思路，提高团队在NAFLD发病机制及治疗领域的影响力 | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科研人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.8 |  |  |