| 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 193 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谈春荣 |  |  |  | 联系电话 | 63926743 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1338.084270 | 1338.084270 | 1338.084270 | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1338.084270 | 1338.084270 | 1338.084270 | — |  | 1 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展购置3D高清手术显微系统、超声高频外科集成系统主机、高频电外科手术系统、全自动凝血分析仪等基础医疗设备方案制定和前期准备工作，10月底前完成招标工作及签订合同，11月底前设备采购到位、安装、验收。 |  |  |  |  | 完成购置3D高清手术显微系统、超声高频外科集成系统主机、高频电外科手术系统、全自动凝血分析仪等基础医疗设备方案制定和前期准备工作，10月底前完成招标工作及签订合同，11月底前设备采购到位、安装、验收，共计验收19台/套。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | 22台/套 | 22台/套 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作时间 |  | 6月底前 | 6月底前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同时间 |  | 10月底前 | 10月底前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、验收时间 |  | 11月底前 | 11月底前3台设备未进行验收 | 4 | 3 |  | 3台设备未验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 本设备在诊断、治疗及教学科研中提供服务（作用），提升诊断、治疗及教学科研质量方面 |  | 有效提高服务质量 | 有效提高服务质量，满意度提高至95%以上 | 7 | 7 |  | 效果资料量化程度有所不足 |  |
|  |  |  | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 得到保障 | 诊断治疗和教学工作得到保障 | 8 | 7 |  | 效果资料量化程度有所不足 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 设备持续发挥的作用年限为8-10年 | 设备持续发挥的作用年限为8-10年 | 15 | 14 |  | 效果资料量化程度有所不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥95% | 98.63% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 临床科室使用人员满意度 |  | ≥95% | 97.18% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |