| 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安检设备购置及医用设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 193 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谈春荣 |  |  |  |  | 联系电话 | 63926740 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 840.66973 | 840.66973 |  | 840.66973 | 10 | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 840.66973 | 840.66973 |  | 840.66973 | — | 1 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置高清晰电子胃肠镜系统（三肠三胃）、电子超声内镜、平衡功能及上肢评估主动训练系统、手术转运系统等基础医疗设备,保障临床医疗和科研工作业务顺利有序开展,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。尽快落实北京市人大关于《北京市医院安全秩序管理规定》的相关规定，加强医院安全管理，维护医院安全秩序，保护医务人员安全和公众利益，完成7台安检设备的购置。 |  |  |  |  |  | 完成购置高清晰电子胃肠镜系统（三肠三胃）、电子超声内镜、平衡功能及上肢评估主动训练系统、手术转运系统等基础医疗设备,保障临床医疗和科研工作业务顺利有序开展,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。完成安检设备购置，维护医院安全秩序，保护医务人员安全和公众利益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 43台/套 | 43台/套 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作时间 |  |  | 6月底前 | 6月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备投入使用时间 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 支付尾款时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 840.66973万元 | 840.66973万元 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 得到保障 | 诊断治疗和教学工作得到保障 | 8 | 7 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  |  | 本设备在诊断、治疗及教学科研中提供服务（作用），提升诊断、治疗及教学科研质量方面 |  |  | 有效提高服务质量 | 有效提高服务质量 | 7 | 6 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备持续发挥的作用年限为8-10年 | 设备持续发挥的作用年限为8-10年 | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | 98.63% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 临床科室使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 97.18% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |