附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 总变电室安全隐患整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关京浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906080 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 487 | 487 |  | 487 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 487 | 487 |  | 487 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造共计998万元，于2021年年底前完成。通过项目的逐步落实，消灭影响医院电力系统安全运行的隐患，确保正常、稳定的医疗秩序。把我院打造成低耗、高效、安全、智慧的综合性三甲公立医院。 |  |  |  |  |  | 已完成2021年度487万元拨款支付，目前项目已完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：总变电室设备改造 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合设计和施工规范 |  |  | 设备质量及安装指标达到设计和施工规范的相关要求 | 设备质量及安装指标达到设计和施工规范的相关要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年3月 | 2021年8月 | 5 |  | 3 |  | 本项目预算评审结果于2021年6月底下达，后续按计划实施 |  |
|  |  |  | 指标2：完成招标工作及签订合同 |  |  | 2021年4月 | 2021年12月 | 5 |  | 3 |  | 本项目预算评审结果于2021年6月底下达，后续按计划实施 |  |
|  |  |  | 指标3：设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2021年10月 | 2022年5月 | 5 |  | 3 |  | 本项目预算评审结果于2021年6月底下达，后续按计划实施 |  |
|  |  |  | 指标4：完成项目验收 |  |  | 2021年11月 | 2022年5月 | 5 |  | 3 |  | 本项目预算评审结果于2021年6月底下达，后续按计划实施 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | 本年度完成487万元拨款支付 | 487万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：安全隐患发生率 |  |  | 较改造前隐患降低50% | 较改造前隐患降低50% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对医护人员和患者进行用电情况满意度调查 |  |  | 满意度达到90% | 待进行满意度调查 | 10 |  | 7 |  | 待进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |