附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家中医疫病防治队能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 医务处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭玉红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 503 | 503 |  | 499.7350 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 503 | 503 |  | 499.7350 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托现有中医医院，在全国布局建设一批中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍，更好的发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。 |  |  |  |  |  | 依托北京中医医院，组建了一支52人的中医特色明显、综合救治能力较强的国家中医应急医疗队，完成了医疗队的应急演练和携行物资及医疗应急设备配备，能够完成在新发突发传染病防治中的应急处置作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：国家中医疫病防治队伍组建 |  |  | 完成队伍组建 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：专业设备购置 |  |  | 完成中医防治疫病队伍设备购置 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：加强人才培养 |  |  | 定期开展疫情防控培训、演练 | 5次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建设国家中医疫病防治队-购置设备到位率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：建设国家中医疫病防治队培训演练-参与人数 |  |  | ≥40 | 52人参与 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完成率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 |  |  | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：应急处置能力 |  |  | 中医疫病防治队伍应急医疗处置能力明显提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查培训满意度 |  |  | 90%以上 | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |