| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 临床教学—设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张广中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64035610 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 623.8 | 593.8 |  | 593.68 |  | 10 | 99.97% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 623.8 | 593.8 |  | 593.68 |  | 10 | 99.97% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障我院教学工作的顺利开展，进一步完善我院教学体系建设，为医院进行教学和培训提供有效的硬件条件保障，最大化地满足广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求，进而提升医院整体教学水平和培训能力，为培养合格优秀的毕业生和规培医师提供有力支持。 |  |  |  |  |  | 通过购置踝关节穿刺模型等临床教学设备、诊疗及手术模拟系统、医学模型等，保障了我院教学工作的顺利开展，进一步完善我院教学体系建设，为医院进行教学和培训提供了有效的硬件条件保障，最大化地满足了广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求，提升了医院整体教学水平和培训能力，为培养合格优秀的毕业生和规培医师提供了有力支持。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置临床教学设备及模型数量 |  |  | 12 | 12 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训人员合格率 |  |  | 达到90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 5月 | 2021年5月31日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 10月 | 2021年10月31日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月29日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年3月 | 2022年3月21日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 12月 | 2022年3月21日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 593.8 | 593.68 | 10 | 10 | 招标差异 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求 |  |  | 完成600人次培训 | 已完成700余人次 培训 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：本科生、研究生、规培医师满意度 |  |  | 达到95%以上 | 满意度100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |