项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 临床教学—学生宿舍租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张广中 |  |  |  | 联系电话 | 64035610 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我单位作为首都医科大学附属临床教学医院，承担着首都医科大学大量的临床教学任务。由于近年来高校扩大招生规模，我院学生人数不断增多，住宿问题也随之日益突出。学校可提供的宿舍床位数不能满足我院学生全部入住。为此，我院通过租赁8间房间1年解决我院首医研究生30人住宿问题。 |  |  |  |  | 解决学生住宿，首医2019级研究生30人在景美宾馆住宿。继续租赁景美宾馆8个房间，租期壹年，本年租金上涨至租金60万元，其中49.8万元由财政资金支付住宿租赁费用，由10.2万元我院自筹资金支付。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍房间数量 |  | 8 |  | 8 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 宿舍入住率 |  | 100% |  | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同 |  | 2021年4月前 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宿舍的布置及分配 |  | 2021年8月前 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成入住 |  | 2021年9月前 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宿舍满意度调查 |  | 2021年12月前 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内，未超出预算 |  | 49.8 |  | 49.8 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 同类型比价 |  | 同类型宿舍比价优势显著 |  | 低于同类型宿舍 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宿舍利用率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生入住宿舍，保证日常通勤便利 |  | 通勤时间小于30分钟 |  | 20分钟 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 学生入住宿舍，维持正常教学秩序 |  | 学生出勤率90% |  | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生生活安全，节约学生住宿开支 |  | 无学生自费 |  | 学生自负0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生宿舍租赁期 |  | 1年 |  | 1年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生对宿舍满意度 |  | 大于90% |  | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学习和临床工作 |  | 方便教学 |  | 学生往返医院时间15分钟 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生活保障 |  | 全年无安全事故 |  | 安全事故0 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |