附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906512 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 |  | 12 | 0.7 |  | 10 | 5.8% |  | 0.58 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 |  | 12 | 0.7 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成部分课题研究，发表论文1篇；完成离体抗菌实验；撰写并投稿核心期刊论文1篇；起草临床科研共享系统管理办法、使用流程，起草临床科研共享系统绩效考核方案，并征求专家意见；进行临床科研共享系统使用培训；完成依法执业在中医医联体的实践探索课题科研方案制定和前期准备工作，撰写并投稿中文核心期刊论文1篇。 |  |  |  |  |  | 完成前期文献整理及课题伦理工作，纳入8例病例，6例健康受试者，完成睡眠评分、认知评分测定，尿液检测及针刺干预。参加多项人才培训项目，如北京市中医针灸外向型人才培训。发表中文期刊论文1篇；离体实验已完成；撰写核心期刊论文2篇，1篇已投稿；已起草临床科研共享系统管理办法、使用流程、临床科研共享系统绩效考核方案，完成临床科研共享系统使用培训；已完成课题方案制定和前期准备，撰写中文统计源论文3篇（1篇发表2篇录用）。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文撰写数量 |  | 3 |  | 6 | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 参加相关培训 |  | 2 |  | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表标准 |  | SCI或中文核心期刊3篇 |  | 5 | 10 | 6 |  | 发表非核心期刊论文4篇 |  |
|  |  |  | 课题研究水平 |  | 局级课题研究 |  | 4 | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 患者招募 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成细胞学实验 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和和治疗建立 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 | 5 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围 |  | 12万 |  | 7.13万 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 针刺改善失眠合并轻度认知障碍（MCI）疗效观察及代谢组学研究 |  | 发表学术论文5篇 |  | 形成年度报告1份，发表学术论文1篇 | 20 | 18 |  | - |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 针刺改善失眠合并轻度认知障碍（MCI）疗效观察及代谢组学研究 患者满意度调查 |  | 通过研究调查患者满意度总体不低于80% |  | 满意度90% | 5 | 5 |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.58 |  |  |  |