附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581901177 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.2364 |  | 10 |  | 93.18% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.2364 |  | — |  | 93.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成火针治疗轻中度“肾阳亏虚型”良性前列腺增生的临床研究60例，发表SCI或中文核心期刊论文1篇，申报针灸相关专利1项。 |  |  |  |  |  | 完成火针治疗轻中度“肾阳亏虚型”良性前列腺增生的临床研究50例，于2021年9月至2022年9月在首都医科大学宣武医院进修神经内科。2021年度以第一作者发表SCI收录期刊论文1篇、中文核心期刊论文1篇，申报针灸相关实用新型专利2项、发明专利1项，获批针灸相关实用新型专利1项，晋升针灸专业副主任医师职称，取得首都医科大学中医专业临床博士学位，获得首都医科大学讲师资格。入选2022年北京冬（残）奥会医疗保障队，参加相关培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文撰写数量 |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 招募患者数量 |  |  | 30 | 20 | 10 |  | 6.7 |  | 因2021年度全国及北京市新冠疫情反复，临床课题研究进展缓慢，受试者招募及随访困难，因疫情防控原因对受试者的临床干预受阻。 改进措施：继续进行受试者招募，完成研究。 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表标准 |  |  | SCI或中文核心期刊 | 2 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 课题研究水平 |  |  | 局级课题研究 | 1 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 患者招募 |  |  | 2021年3月 | 2021年12月 | 5 |  | 2 |  | 因2021年度全国及北京市新冠疫情反复，临床课题研究进展缓慢，受试者招募及随访困难，因疫情防控原因对受试者的临床干预受阻。 改进措施：继续进行受试者招募，完成研究。 |  |
|  |  |  | 研究干预和随访 |  |  | 2021年6月 | 2021年12月 | 5 |  | 3 |  | 因2021年度全国及北京市新冠疫情反复，临床课题研究进展缓慢，受试者招募及随访困难，因疫情防控原因对受试者的临床干预受阻。 改进措施：继续进行受试者招募，完成研究。 |  |
|  |  |  | 数据分析及报告撰写 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围 |  |  | 0.4万元财政资金+2.4万元自有资金 | 2.2364万 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 火针治疗轻中度“肾阳亏虚型”良性前列腺增生的临床研究 |  |  | 形成结题报告1份，发表学术论文1篇，申报针灸相关专利1项 | 发表SCI收录期刊论文1篇、中文核心期刊论文1篇，申报针灸相关实用新型专利2项、发明专利1项，获批针灸相关实用新型专利1项 | 15 |  | 15 |  | - |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 轻中度良性前列腺增生症患者满意度调查 |  |  | 通过研究调查轻中度良性前列腺增生症患者对火针治疗的满意度总体不低于80% | 满意度90% | 10 |  | 10 |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |