附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宝利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906835 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.1 | 62.1 |  | 53.3969 |  | 10 |  | 85.96% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.1 | 62.1 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 李彬：按计划运行中西医结合早期康复卒中单元模式，完成管理制度、人员培训、硬件设施等工作；完成手机APP“返璞归针”二级预防缺血性卒中模块。在以上平台上，按计划开展针药结合干预缺血性卒中注册登记研究；申报国家级课题1-2项，省部级科研项目1-2项；发表SCI文章1-2篇，国内核心期刊论文5-8篇；申报博士生导师1-2人、硕士生导师2-3人。培养在读博士1-2名；培养全国老中医药专家学术继承人1-3人；申报中国科协青年人才托举工程项目扶持人才1人；申报北京市科技新星1-2人；申报北京市医管局“青苗计划”1-3人。召开国家级继续教育项目1次、北京市级继续教育项目1次。帮扶小汤山医院申报局级及以上科研项目1-2项，国内核心期刊论文2-4篇，申报全国老中医药专家学术继承人1人，北京市医管局“青苗计划”1人。 李萍：本项目旨在基于银屑病皮肤角质形成细胞增殖，CD44高表达的特性，设计一种具有“速释-靶向-长效”的新型药物透皮给药载体，兼备纳米晶和凝胶剂的双重优势，旨在增加靛玉红的经皮渗透量和皮肤滞留量，提高其经皮给药生物利用度，精准靶向递送中药有效组分银屑病增殖的表皮细胞，并初步评价新型递药系统的稳定性和给药精准性。 周冬梅：（1）建立专家团队，召开方案实施论证会，细化银屑病“从血论治”辨治优化具体实施方案，纳入20家研究合作单位，完成预备推广准备工作； （2）《寻常型银屑病中医药循证实践指南》修订会议，发表指南相关论文1-2篇； （3）召开《中医药与生物制剂联合应用治疗斑块状银屑病的指南（专家共识）》学术研讨会； （4）启动在京津冀地区15家包括中医、中西医结合、西医在内的单位开展中医药治疗寻常型银屑病的延缓复发的多中心前瞻性评价研究； （5）启动外用中药开发研究； （6）培训专业骨干2-3人，围绕皮肤科亚专业方向在研承担国家级课题1-2项，市级、局级课题5-8项； |  |  |  |  |  | 李彬：已完成手机APP“返璞归针”二级预防缺血性卒中模块建设，开展了多种中医疗法干预缺血性卒中的临床诊疗注册登记研究，搭建脑血管病信息平台，截止2021年12月底北京中医医院与北京小汤山医院纳入队列的患者达397人。2021年新立项国家级课题2项，省部级课题 1项。2021年发表中文文章8篇，SCI文章2篇，申报博士生导师2人、硕士生导师2人。培养在读博士1名；培养全国老中医药专家学术继承人2人；申报中国科协青年人才托举工程项目扶持人才1人；获批北京市医管局“青苗计划”1人。召开国家级继续教育项目1次、北京市级继续教育项目1次。帮扶小汤山医院申报局级及以上科研项目1项，国内核心期刊论文2篇，申报全国老中医药专家学术继承人1人，北京市医管局“青苗计划”1人。 李萍：确定靛玉红纳米晶的工艺方案，并成功制备透明质酸复合水凝胶递药系统，完成该产品稳定性和给药精准性的初步评估。 周冬梅：（1）建立专家团队，召开方案实施论证会，细化银屑病“从血论治”辨治优化具体实施方案，纳入20家研究合作单位，完成预备推广准备工作； （2）《寻常型银屑病中医药循证实践指南》已经修订形成初稿，有待进一步补充后经行业学会发布； |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）1-2人获得硕士生资格，培养硕士研究生8-9名，博士研究生2-3名； （8）发表核心期刊论文大于30篇，SCI论文1-2篇，出版特色教材《赵炳南中医皮肤病学》1部； （9）举办国家继续教育项目赵炳南学术思想高级研修班；陈彤云中医美容高级研修班；举办市级继续教育项目； （10）开展临床中医皮肤病常见病、疑难病最新进展培训1次；开展中西医病例讨论会2次。 |  |  |  |  |  | （3）即将举行《中医药与生物制剂联合应用治疗斑块状银屑病的指南（专家共识）》启动会； （4）立项“中医药联合生物制剂治疗对银屑病复发的影响”课题研究，与中日友好医院、东直门医院合作开展多中心队列研究，目前处于项目启动阶段；联合京津冀地区45家包括中医、中西医结合、西医在内的单位建立京津冀地区银屑病科研攻关平台； （5）开展复方杏脂膏、甘榆膏、楮桃洗剂、药浴泡腾片等外用制剂开发研制，并进行相应基础、临床研究，获得专利1项； （6）培训专业骨干5人，围绕皮肤科亚专业方向在研承担国家级课题1项，市级、局级课题近20项； （7）2人获得硕士导师资格，培养硕士研究生12名，博士研究生2名； （8）发表论文核心期刊40篇（使用本项目基金2篇），SCI 4篇，《赵炳南中医皮肤病学》初稿已形成； （9）举办“赵炳南学术思想高级研修班”“中医外治培训班”等高级研修班3项； （10）承办“2021中国民族医药学会皮肤科分会年会”“2021华北地区皮肤科年会”“2021年医疗美容专委会学术会议”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 李彬：高级职称由10个增加至11个 |  |  | 10 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国家重点临床专科/北京市重点实验室个数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展国家级课题/省部级课题 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章、著作个数，获批专利个数 |  |  | 20/2/2 | 22/2/2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成方案个数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：开展银屑病外用制剂领域研究课题个数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表文章篇数 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 在完成本年度任务基础上，提前完成部分后续研究工作，积攒实验结果，以期发表更高水平论文 |  |
|  |  |  | 指标3：培养银屑病领域博士/硕士人数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：正高/硕博/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数 |  |  | 5 | 7 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2:发表文章/著作个数/获批专利个数 |  |  | 5 | 48 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：成新技术/方案/共识等个数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 李彬：专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 |  |  | 2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 |  |  | 2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 博/硕导师人数提高比例 |  |  | 2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数提高比例 |  |  | 2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究符合的标准 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 15 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：银屑病外用制剂领域治疗方案 |  |  | 研发一套中药有效成分精准治疗银屑病的纳米透皮递药系统 | 研发出一套中药有效成分精准治疗银屑病的纳米透皮递药系统 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：中文核心期刊论文达到的标准/水平SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 达到中医药科技期刊T2以上水平，影响因子IF>2.0 | 投稿中 | 1 |  | 0 |  | 投稿中 |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：专业团队中正高级提高比例 |  |  | 2% | 2.4% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专业团队中博士、硕士人数提高比例 |  |  | 硕博比例提高1% | 未达标 | 0.5 |  | 0 |  | 本年度无人事变动，科室部分在读博士尚未毕业 |  |
|  |  |  | 指标3：北京市科技新星/全国优秀中医临床人才个数（与任务书一致） |  |  | 1/1 | 2/1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到优秀核心期刊标准/水平，影响因子0.5 | 达到优秀核心期刊标准/水平，影响因子0.3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 影响因子3.3 | 影响因子3.3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 李彬：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成10论文发表 |  |  | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内/外会议 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成5次国内外学术交流 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2部著作编制 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 95% | 95% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年5月前 | 2021年5月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成1名人才培养 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成1篇论文发表 |  |  | 2021年12月前 | 投稿中 | 1 |  | 0 |  | 投稿中 |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年5月前 | 2021年5月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成1篇论文发表 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：主持召开国内银屑病高峰论坛会议 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成国家级继教项目 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 李彬：项目总预算控制数 |  |  | 14.9 | 9.8 | 1 |  | 1 |  | 1.因疫情原因，人才培养外出学习受到限制，支出不足。2.目前发表文章周期较长，发表文章报销要求见刊报销，故经费第一年版面费报销因文章未见刊支出不足。 |  |
|  |  |  | 课题研究单位平均控制成本 |  |  | 10 | 4.9 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外学术交流单位平均控制成本 |  |  | 2.9 | 2.9 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养平均控制成本 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：项目总预算控制数 |  |  | 9.6万元 | 9.6万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养平均控制成本 |  |  | 3万元 | 3万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：国内外学术交流单位平均均控制成本 |  |  | 5万元 | 5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：项目总预算控制数 |  |  | 37.6万元 | 使用34万元，执行率90.43% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：银屑病中医药治疗远期复发研究单位平均控制成本 |  |  | 10万内 | 10万元内 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 李彬：新方案应用病例数量 |  |  | 100 | 105 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 与对照组相比，改善比例 |  |  | 10% | 10% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：研发银屑病外用治疗方案 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：从血论治规范化治疗优化方案/中医药联合生物制剂治疗斑块性银屑病的专家共识应用病例数量 |  |  | 100例 | 专家共识尚在筹备阶段 | 0.5 |  | 0 |  | 专家共识尚在筹备阶段 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 李彬：研究/参与人员/领导满意度 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 李萍：指标1：受试者满意度 |  |  | 达85% | 未上临床 | 2 |  | 0 |  | 尚未进行动物皮肤刺激性等研究 |  |
|  |  |  | 周冬梅：指标1：中医药治疗寻常型银屑病优化方案参与人员满意度 |  |  | 90% | 92% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：中医药联合生物制剂治疗寻常型银屑病的临床疗效研究受试者满意度 |  |  | 90% | 研究即将展开，受试者满意度有待统计 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因受试者招募存在一定阻力 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.6 |  |  |  |