附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（其他商品和服务支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 | 87906036 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 288.847 | 288.847 | 242.618344 | 10 |  | 89% | 8.9 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 288.847 | 288.847 | 242.618344 | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：继续开展中医药传承与创新“百千万”人才工程，支持西学中骨干人才、中医药创新骨干人培养。继续支持2018年全国名老中医、2019年全国名老中医药专家传承工作室、中医学术流派传承工作室第二轮建设。 目标2：开展治未病健康工程，提升省级治未病中心能力。 目标3：组织开展中医药传统知识收集整理工作。 |  |  |  |  |  |  | 目标1.已完成 目标2.制定并完善治未病服务标准、规范及指南，开展治未病技术方法研究和创新；加强高层次治未病专业人才培养；促进中医治未病服务内涵和技术方法不断丰富，服务质量不断提高；为本院其它科室未病服务提供指导和示范。 目标3.围绕重点病种开展疗效评价技术和方法学培训。依托重点病种临床和科研优势，进行相关疾病疗效评价工作，形成重点病种评价报告。搭建临床评价研究体系，优化疗效评价技术和方法，为持续开展综合性、纵深性研究提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 培养西学中骨干人才 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 培养中医药创新骨干人才 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设全国名老中医传承工作室 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设全国名老中医药专家传承工作室 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设中医学术流派传承工作室 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设省级治未病中心 | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 提升中医临床疗效评价能力 | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 传统知识收集整理 | ≥36 |  |  | 38 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 西学中骨干人才-培养合格率 | 95% |  |  | 95% |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 中医药创新骨干人才-培养合格率 | 95% |  |  | 95% |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设全国名老中医传承工作室 | 每个工作室发表论文≥2篇 |  |  | 每个工作室发表论文≥2篇 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设全国名老中医药专家传承工作室 | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  |  | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设中医学术流派传承工作室 | 每个工作室示范门诊内流派特色技术应用率≥80% |  |  | 每个工作室示范门诊内流派特色技术应用率≥80% |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设省级治未病中心-制定治未病标准 | ≥2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设省级治未病中心-开展人才培养培训 | ≥200 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 建设省级治未病中心-举办科普宣传体验活动 | ≥2 |  |  | 10 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 提升中医临床疗效评价能力-培训人数 | ≥3 |  |  | 10人完成3个月以上脱产培训 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 提升中医临床疗效评价能力-重点病种评价报告 | ≥3 |  |  | 重点病种评价报告3个 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 传统知识收集整理-数据库收录 | ≥36 |  |  | 38 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 项目周期 | 2 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 及时完成率 | ≥85% |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 培训标准 | 550 |  |  | 严格控制 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 成本控制有效性 | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 |  |  | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 |  | 中医药人才技术水平 | 明显提高 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 中医药治未病服务 | 进一步推广 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 中医药服务能力 | 提高 |  |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 | ≥80% |  |  | ≥80% |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 民众调查满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.9 |  |