项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院临床医学研究与青苗人才教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 潘军华 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970866 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 7.788 | 7.788 |  | 2.3125 | 10 | 29.65% |  |  | 2.97 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.788 | 7.788 |  | 2.3125 | 10 | 29.65% |  |  | 2.97 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时掌握市属医院的科研、学科、教育发展情况，并搭建市属医院科管部门之间、市属医院与国内外其他医疗、教学和研究机构的科研管理部门之间的交流平台，推广好的管理模式，推动市属医院科教研系统的整体发展；定期组织召开临床研究培训班，交流国内外先进临床医学研究理念和技术，推动学科发展；积极组织青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训。积极组织市属医院科技创新方面的评价。 |  |  |  |  |  | 及时掌握市属医院的科研、学科、教育发展情况，并搭建市属医院科管部门之间、市属医院与国内外其他医疗、教学和研究机构的科研管理部门之间的交流平台，推广好的管理模式，推动市属医院科教研系统的整体发展；定期组织召开临床研究培训班，交流国内外先进临床医学研究理念和技术，推动学科发展；积极组织青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训。积极组织市属医院科技创新方面的评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室生物安全管理培训人次 |  |  | 80 | 148 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 青苗培训参加人次 |  |  | 720 | 720 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 市属医院科研项目申报预评审培训参加人员 |  |  | 300 | 8 |  |  | 3 | 0 |  | 本年度培训仅针对管理人员开展，计划下一年根据项目情况提前进行调整 |
|  |  |  | 市属医院科研学科教育管理人员培训参加人员 |  |  | 80 | 80 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 市属医院科技成果转化工作培训参加人次 |  |  | 200 | 426 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 |  |  | 不断提高 | 不断提高 |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 6月，完成科管人员培训工作；11月，完成申报预评审培训、生物安全管理培训；12月，完成青苗培训 | 6月，完成科管人员培训工作；11月，完成申报预评审培训、生物安全管理培训；12月，完成青苗培训 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 7.788000 | 2.3125 |  |  | 10 | 2.97 |  | 因疫情原因，有些改为线上的会议无会议费等支出，之后要丰富线上会议形式及内容，要加强培训师资安排的合理性，完成指标。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 促进学科发展方面、培育医学人才方面，推进青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训，开展市属医院科技创新方面的评价，推动市属医院科研、学科、教育平台建设及管理模式发展 |  |  | 学科影响力不断提升 | 学科影响力不断提升 |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 知识掌握情况 |  |  | 90% | 90% |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于培训知识等相关内容掌握能力 |  |  | 90% | 90% |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.94 |  |  |