项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院患者满意度调查及人文医学工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李方亮 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970850 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 72.48 | 58.88 |  | 58.88 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 72.48 | 58.88 |  | 58.88 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过从患者服务体验的角度出发，对22家市属医院患者进行12次满意度调查，动态监测医院整体服务效果，为医院持续改进医疗服务质量、优化服务流程、提升管理水平、改善服务环境提供数据参考。通过组织人文科室建设、人文师资团培训等工作，提升医务人员医患沟通技能，强化医院人文管理和服务理念、提升医疗服务质量，以改善患者就医体验，提高市属医院管理水平 |  |  |  |  |  | 通过从患者服务体验的角度出发，对22家市属医院患者进行12次满意度调查，动态监测医院整体服务效果，为医院持续改进医疗服务质量、优化服务流程、提升管理水平、改善服务环境提供数据参考。通过人文专刊建设、人文师资团培训等工作，提升医务人员医患沟通技能，强化医院人文管理和服务理念、提升医疗服务质量，以改善患者就医体验，提高市属医院管理水平 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展满意度调查医院数量 |  |  | 22家医院 | 22家市属医院 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 撰写患者满意度半年评价报告数量 |  |  | 总报告1份，分报告22份 | 总报告1份，分报告22份 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 撰写患者满意度全年报告数量 |  |  | 总报告1份，分报告22份 | 总报告1份，分报告22份 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 患者满意度调查次数 |  |  | 12次 | 12次 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建立市属医院患者满意度闭环管理系统 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 市属医院人文医学师资团培训次数及人数 |  |  | 至少2次，每次至少20人 | 2次，每次50余人 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 人文科室建设评价工作报告 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 患者满意度调查评价报告内容全面、数据完整，符合使用要求 |  |  | 研究报告内容全面、合理，符合患者满意度调查使用要求 | 研究报告内容全面、合理，符合患者满意度调查使用要求 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 市属医院患者满意度闭环管理系统 |  |  | 符合管理需求 | 符合管理需求 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 人文科室建设评价工作报告 |  |  | 研究报告内容全面、合理，符合人文医学管理要求 | 研究报告内容全面、合理，符合人文医学管理要求 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 培训形式及内容的适用性 |  |  | 满足培训对象需求 | 满足培训对象需求 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 患者满意度调查半年评价报告 |  |  | 8月完成 | 8月完成 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 建立市属医院患者满意度闭环管理系统 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成市属医院师资团培训 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成人文科室建设评价工作报告 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 63.383850万元以内 | 63.383850万元以内 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 在一定时期内持续改进医疗服务质量 |  |  | 结合患者满意度调查结果，精准分析医院在医疗和后勤保障等方面存在的问题，借助闭环式管理手段加以改进，持续改善提升患者就诊体验 | 结合患者满意度调查结果，精准分析医院在医疗和后勤保障等方面存在的问题，借助闭环式管理手段加以改进，持续改善提升患者就诊体验 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 促进人文医学师资队伍建设 |  |  | 持续促进 | 持续促进 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 提高人文素养，提升人文服务技能，改善患者就医体验 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对优化医疗服务流程和医院服务环境方面 |  |  | 得到优化 | 得到优化 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 市属医院管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 22家平均满意度达到85%以上 | 92% |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 师资队伍满意度 |  |  | 达到85%以上 | 90% |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |