项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 宣传、廉政建设、离退休及统战等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张海鸥 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970880 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 132.183544 | 112.963544 |  | 94.980566 | 10 | 84.08% | 8.41 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 132.183544 | 112.963544 |  | 94.980566 | 10 | 84.08% | 8.41 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过经费支持，用于保障医管中心党群处围绕医管中心公立医院改革的中心工作，开展医管中心宣传、精神文明、廉政建设、离退休干部及统战等相关工作。通过宣传干部培训、驻京媒体医管业务培训等工作，提高宣传干部工作能力；通过组织召开廉政建设专项工作会议等工作，推进廉政建设重点工作；通过组织离退休干部理论学习班、走访慰问等工作，加强离退休干部和老干部工作人员两支队伍建设；通过组织统战培训班、走访慰问等工作，提高统战干部的理论水平和业务能力；通过理论学习班、干部培训班等，提高领导干部理论水平和管理能力，促进医院管理精细化。 |  |  |  |  |  | 2021年10月按照上级要求进行调整，全额核减了廉政建设工作会项目，部分核减了北京医管系统宣传干部培训班、驻京媒体医管业务培训班、市医管中心系统统战干部培训班、市医管中心系统离退休干部工作人员培训班等培训项目，部分核减了委托业务费、劳务费、印刷费、其他费用（宣传品制作费）等项目，核减后预期目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议、活动、培训等开展的次数等 |  |  | 2套 | 会议、培训已核减。宣传活动超过5次；全面提升了医管中心机关及基层医院的服务和管理水平。 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 会议、培训及宣传活动等内容及形式的适用性 |  |  | 会议、培训及宣传活动等内容及形式符合相关要求，适用于工作需要 | 会议、培训已核减。宣传活动的内容及形式符合相关要求，适用于工作需要。 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 对相应知识和技能的掌握程度及制作宣传品质量 |  |  | 专业人员能较好熟悉地掌握并运用知识、技能；有较好的宣传功能，加大公立医院改革宣传力度、广度和深入 | 专业人员能较好熟悉地掌握并运用知识、技能；有较好的宣传功能，加大公立医院改革宣传力度、广度和深入。 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成廉政建设专项工作会议召开 |  |  | 12月底前完成廉政建设专项工作会议 | 已核减 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成宣传干部培训、驻京媒体医管业务培训 |  |  | 12月底前完成 | 因疫情原因未按时完成宣传干部培训，驻京媒体医管业务培训按时完成。 |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 按照疫情防控要求，无法按期组织宣传干部培训。按照2022年疫情防控要求，及时组织相关培训。 |
|  |  |  | 完成离退休干部理论学习班、走访慰问工作 |  |  | 12月底前完成离退休干部理论学习班，12月底前完成走访慰问工作 | 培训班已核减、走访慰问工作按时完成 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成统战培训班、走访慰问工作 |  |  | 12月底前完成统战培训班，12月底前完成走访慰问工作 | 培训班已核减、走访慰问工作按时完成 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 会议、培训及宣传活动等内容及形式符合相关要求，适用于工作需要 |  |  | 严格按照政府采购标准执行，严格遵照项目支出；总成本控制在132.183544万元内，资金使用合法合规 | 会议、培训已核减。宣传活动严格按照政府采购标准执行，严格遵照项目支出；总成本控制在预算金额内，资金使用合法合规。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 会议、培训及宣传活动 |  |  | 通过开展学习、培训、会议、活动等，医院领导干部行政管理和服务水平切实提高，医院职工和就诊患者对医院满意度提升。 | 会议、培训已核减；通过开展学习、宣传、活动等，持续对医院领导干部行政管理和服务水平能有切实的提高、增强和保障 |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 会议、培训及宣传活动 |  |  | 通过开展学习、培训、会议、活动等，医院领导干部行政管理和服务水平切实提高，医院职工和就诊患者对医院满意度提升。满意度不低于80% | 会议、培训已核减。通过宣传活动，加深社会对医院的了解，促进社会与医院的沟通，提高医院的服务质量，促进医院更好地服务社会。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.41 |  |