项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院安全后勤规范化管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李方亮 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970850 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 61.562329 | 61.562329 |  | 60.115579 | 10 | 97.65% | 9.77 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 61.562329 | 61.562329 |  | 60.115579 | 10 | 97.65% | 9.77 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展市属医院安全评估、消防安全标准化建设、安全应急能力建设、物业服务效果评价、基础运行设备全生命周期管理评估、基础运行绩效考核评价，以保障医管中心开展安全、后勤规范化管理工作，提升市属医院安全及后勤的专业化、规范化、精细化管理水平。 |  |  |  |  |  | 完成了市属医院安全评估、消防安全标准化建设、安全应急能力建设、物业服务效果评价、基础运行设备全生命周期管理评估、基础运行绩效考核评价，保障了医管中心开展安全、后勤规范化管理工作，提升了市属医院安全及后勤的专业化、规范化、精细化管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价 |  |  | 评价报告1个 | 评价报告1个 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成物业服务效果评价 |  |  | 评价报告1个 | 评价报告2个 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成全年绩效考核评价报告数量 |  |  | 总报告1个，分报告22个 | 总报告1个，分报告22个 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 开展安全应急能力建设 |  |  | 完成1次安全应急演练比武，形成安全应急演练比武评估报告1份 | 完成1次安全应急演练比武，形成安全应急演练比武评估报告1份 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成消防安全培训教材编写 |  |  | 培训教材1本 | 培训教材1本 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 完成市属医院安全评估 |  |  | 评估总报告1个，分报告22个 | 评估总报告1个，分报告22个 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价报告内容全面有效 |  |  | 符合基础运行管理要求，得到各市属医院广泛应用 | 符合基础运行管理要求，得到各市属医院广泛应用 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 市属医院物业服务评价报告内容全面有效 |  |  | 覆盖22家市属医院，符合基础运行管理要求，得到各市属医院广泛应用 | 覆盖22家市属医院，符合基础运行管理要求，得到各市属医院广泛应用 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 绩效考核评价报告全面有效 |  |  | 覆盖22家市属医院，有效反映市属医院运行保障相关工作管理水平 | 覆盖22家市属医院，有效反映市属医院运行保障相关工作管理水平 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 安全应急比武演练效果 |  |  | 安全应急演练比武符合市属医院管理要求 | 安全应急演练比武符合市属医院管理要求 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 消防安全培训教材内容科学有效 |  |  | 内容科学有效，并在市属医院全面应用 | 内容科学有效，并在市属医院全面应用 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 安全评估报告全面有效 |  |  | 评估客观合理，有效反映市属医院安全管理情况 | 评估客观合理，有效反映市属医院安全管理情况 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价，并通过验收 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 完成物业服务效果评价，并通过验收 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 完成基础运行绩效考核评价，并通过验收 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成安全应急演练比武并形成评估报告 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 完成消防安全培训教材编写 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 开展安全评估形成安全评估报告 |  |  | 12月前 | 12月前 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | 61.567329万元 | 61.567329万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 完善市属医院后勤和安全的规范化、精细化管理体系，提升基础运行保障的管理水平，为市属医院医疗、教学、科研等工作的有序开展提供保障支持 |  |  | 规范化和精细化管理水平持续得到提升，为医、教、研的有序开展更好的提供保障支撑 | 规范化和精细化管理水平持续得到提升，为医、教、研的有序开展更好的提供保障支撑 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对提升市属医院安全管理能力方面，提高市属医院安全管理能力和业务水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对提升市属医院安全应急能力方面，提高市属医院安全突发事件应对能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对提升基础运行设备全生命周期管理水平方面 |  |  | 有效提高 | 有效提高 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对提高物业服务水平方面 |  |  | 持续提升 | 持续提升 |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 物业服务效果评价 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 基础运行绩效考核评价 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 市属医院安全应急能力建设 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 消防安全培训教材编写 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 市属医院安全评估 |  |  | 满意度不低于85% | 95% |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.77 |  |