项目支出绩效自评表

（2021）年度

| 项目名称 | 市属医院干部人事人才管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 郭胜亚 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970838 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 98.580000 | 76.2909 |  | 54.3569 | 10.00 | 71.25% |  | 7.13 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 98.580000 | 76.2909 |  | 54.3569 | 10.00 | 71.25% |  | 7.13 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | — | — |  | — | — | — |  | — |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | — | — |  | — | — | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提高中心机关和市属医院干部的能力素质与执政水平，强化理想信念，组织开展市属医院领导领导人员年度考核、市属医院绩效考核、干部档案整理工作，对绩效指标落实情况有针对性的进行指导。组织市属医院管理干部党性教育培训，进一步强化党员干部的党性修养。开展职工、人才满意度测评，提升医院精细化管理水平。 |  |  |  |  |  |  | 完成市属医院领导领导人员年度考核、市属医院绩效考核、干部档案整理等工作，指导各医院落实绩效指标。组织市属医院管理干部党性教育培训，进一步强化党员干部的党性修养。完成职工、人才满意度测评，提升医院精细化管理水平。中心机关、市属医院干部队伍建设进一步加强，干部综合能力素质进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标（15分） | 完成考核医院的个数 |  |  | 22家市属医院 |  | 22家市属医院 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 开展市属医院人才满意度调查次数 |  |  | 大于等于1次 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 开展市属医院职工满意度调查次数 |  |  | 大于等于1次 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 参加培训总人数 |  |  | 大于等于100人次 |  | 110 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 形成绩效考核评价指标体系个数 |  |  | 1个 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 开展培训总天数 |  |  | 大于等于10天 |  | 5 |  | 2 |  | 1 | 因疫情原因，会期缩减 |
|  |  |  | 组织培训、会议的次数 |  |  | 大于等于3次 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 培训会议形式及内容的适用性 |  |  | 较强 |  | 较强 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 绩效考核指标体系的适用性 |  |  | 较强 |  | 较强 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成人才满意度调查工作 |  |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 完成职工满意度调查工作 |  |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 下发2021年度市属医院绩效考核指标体系 |  |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 完成人事、人才培训工作 |  |  | 2021年12月底前 |  |  |  | 1 |  | 0 | 因疫情原因，暂未开展 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  |  | 预算批复金额95.78万元 |  | 54.8569万 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 提高医院综合管理水平 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  | 30 |  | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标（10分） | 机关和医院党员干部对管理、培训和考核的满意度 |  |  | 大于90% |  | 大于90% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.13 |  |