项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 医护能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 龚文涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970856 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 99.48 | 92.3 |  | 92.3 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 99.48 | 92.3 |  | 92.3 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过经费支持，开展5.12国际护士节活动，完成新入职1000余名护士的规范化培训等工作，用于保障医管中心开展医疗、护理、院感、纠纷等医疗质量管理相关工作，以规范护士规培、护士节活动，物表检测等工作，进一步提高市属医院医疗护理质量及服务水平。 |  |  |  |  |  | 均已完成年初预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医院感染相关物体表面检测报告 |  |  | 22份市属医院检测报告 | 22份市属医院检测报告 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成护士规范化培训人数 |  |  | 1000余人 | 完成培训并考核1113人。 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 护士节活动 |  |  | 护士节相关活动及光盘集锦 | 完成护理文化周期间活动总结片制作。 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成护士规范化培训工作 |  |  | 完成1000余名入职护士第一、二阶段考核，提高业务能力素质 | 完成1113余名护士规范化培训及第一、二阶段考核，提高业务能力素质 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工作报告质量 |  |  | 达到发现问题，推动工作质量的要求 | 完成工作报告，达到预期效果 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成护士节相关活动 |  |  | 6月底前 | 已于5月底完成相关工作。 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成护士规培、物表清洁消毒情况检测等相关工作 |  |  | 12月底前 | 已于12月底前完成相关工作。 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 99.48万元 | 99.48万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 能力提升效果 |  |  | 弘扬护理文化、提升护士形象；加强新入职护士的专业能力 | 开展市属医院红色文化宣传活动、开展“护理在身边”公益服务活动、组织开展“迎建党百年，展医护风采”为主题的冰上主题活动和“医路同行”青年联谊活动等一系列关爱活动，深化护理服务内涵，打造市属医院护理服务品牌。在8家综合医院和2家儿童培养新入职护士1170余人，提升新入职护士临床思维和技能操作水平 |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 弘扬护理文化、宣言白衣天使形象，加强专业素养 |  |  | 满意度90%以上 | 对参与护士进行问卷调查，满意度为94.39%。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |