项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院临床医学研究、青苗人才评审与考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 潘军华 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970866 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 39.68 | 39.68 |  | 38.2901 | 10 | 96.5% |  |  | 9.7 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 39.68 | 39.68 |  | 38.2901 | 10 | 96.5% |  |  | 9.7 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时掌握市属医院的科研、学科、教育发展情况，并搭建市属医院科管部门之间、市属医院与国内外其他医疗、教学和研究机构的科研管理部门之间的交流平台，推广好的管理模式，推动市属医院科教研系统的整体发展；定期组织召开临床研究培训班，交流国内外先进临床医学研究理念和技术，推动学科发展；积极组织青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训。积极组织市属医院科技创新方面的评价。 |  |  |  |  |  | 及时掌握市属医院的科研、学科、教育发展情况，并搭建市属医院科管部门之间、市属医院与国内外其他医疗、教学和研究机构的科研管理部门之间的交流平台，推广好的管理模式，推动市属医院科教研系统的整体发展；定期组织召开临床研究培训班，交流国内外先进临床医学研究理念和技术，推动学科发展；积极组织青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训。积极组织市属医院科技创新方面的评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “扬帆”计划临床技术创新项目中期评估 |  |  | 14 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 因疫情原因项目中期评估延后一年。 |
|  |  |  | “扬帆”计划临床技术创新项目验收 |  |  | 14 | 65 |  |  | 3 | 2.4 |  | 2017、2018年两年度一起验收导致项目数增多，下年做好计划。 |
|  |  |  | “扬帆”计划重点医学专业中期评估 |  |  | 12 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 因疫情原因项目中期评估延后一年。 |
|  |  |  | 评审出“青苗”计划青年人才人数 |  |  | 90 | 90 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 评审“培育”计划项目数 |  |  | 130 | 151 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | “扬帆”计划重点医学专业验收 |  |  | 12 | 53 |  |  | 3 | 2.4 |  | 2017、2018年两年度一起验收导致项目数增多，下年做好计划。 |
|  |  | 质量指标 | 项目遴选公平性 |  |  | 评审专家会前公示、由第三方邀请 | 评审专家会前公示、由第三方邀请 |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 39.69 | 38.29 |  |  | 10 | 9.7 |  | 因疫情原因，有些改为线上的会议无会议费、印刷费等支出，之后要统筹安排，尽量丰富线上办会形式，完成指标。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 促进学科发展方面、培育医学人才方面，推进青苗人才培训、培育计划、扬帆二期相关培训，开展市属医院科技创新方面的评价，推动市属医院科研、学科、教育等平台建设及管理模式可持续发展 |  |  | 学科影响力不断提升 | 学科影响力不断提升 |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入选团队满意度 |  |  | 90% | 90% |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.2 |  |  |