项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院物流管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 申轶 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970871 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 386.46 | 262.9296 |  | 262.9296 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 386.46 | 262.9296 |  | 262.9296 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过政府购买服务模式，为医院建立起贯穿计划管理、采购管理、供应管理、付款管理全程一体化的物流管理体系，横向打通医院需求部门、采购部门、物资部门、财务部门之间的数据通道，优化物资管理流程，全面提升医院物流管理效率，加强数据精细化，为医院成本管控提供更加准确、明细的数据。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过政府购买服务模式，为医院建立起贯穿计划管理、采购管理、供应管理、付款管理全程一体化的物流管理体系，横向打通医院需求部门、采购部门、物资部门、财务部门之间的数据通道，优化物资管理流程，全面提升医院物流管理效率，加强数据精细化，为医院成本管控提供更加准确、明细的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医院完成情况 |  |  | 完成11家医院的服务工作 | 完成11家的部分服务工作 |  |  |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障系统稳定性 |  |  | 达到软件运行平稳 | 达到软件运行平稳 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 医院物资管理制度推广适用性 |  |  | 达90% | 达90% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 产出数据可用性 |  |  | 达95% | 达95% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 |  |  | 按照实施计划进度进行 | 按照实施计划进度进行 |  |  |  | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 总预算额不超过574.56万 | 不超预算 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 减少医院人员投入 |  |  | 通过供应商平台，既完善了医院耗材的批次、效期管理，同时降低医院库房人员投入，提高工作效率 | 完善了医院耗材的批次、效期管理，同时降低医院库房人员投入，提高工作效率 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 信息共享和及时性 |  |  | 物流系统和会计核算系统、成本核算系统、HIS系统等对接，提高信息传递准确性和效率，实现了信息共享和及时性 | 和会计核算系统、成本核算系统、HIS系统等对接，提高信息传递准确性和效率，实现了信息共享和及时性 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医院物流服务工作确认率 |  |  | 达到80%以上 | 85% |  |  |  | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |