项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院绩效考核工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 郭胜亚 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 62.187 | 62.187 |  | 62.181568 | 10.00 | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 62.187 | 62.187 |  | 62.181568 | 10.00 | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | — | — |  | — | — | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | — | — |  | — | — | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始终坚持公益性方向，积极落实国家卫生健康委、市卫生健康委的相关工作要求，对市属公立医院开展绩效考核工作，重点对医疗服务质量、安全、效率、成本控制和社会满意度等方面进行考核，有效调动医务人员工作积极性，提高医院运营效率，全面提升市属医院综合管理的科学化、现代化水平。 |  |  |  |  |  |  | 始终坚持公益性方向，积极落实国家卫生健康委、市卫生健康委的相关工作要求，完成市属公立医院绩效考核工作，重点对医疗服务质量、安全、效率、成本控制和社会满意度等方面进行考核，有效调动医务人员工作积极性，提高医院运营效率，全面提升市属医院综合管理的科学化、现代化水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标（15分） | 开展市属医院绩效考核现场检查工作次数 |  |  | 大于等于1次 |  | 大于1次 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市属医院绩效考核总结及调研指导工作次数 |  |  | 大于等于2次 |  | 2次 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 现场检查工作完成质量 |  |  | 检查程序合规，检查内容覆盖医院药械管理水平、医疗质量管理等各方面 |  | 全部完成 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成1次现场检查工作 |  |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前完成 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  |  | 预算控制62.187万以内 |  | 预算控制62.187万以内 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 提高医院综合管理水平 |  |  | 发挥绩效考核指挥棒作用，提升医院服务水平 |  | 市属医院医疗服务水平稳步提升 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标（10分） | 医务人员满意度 |  |  | 大于90% |  | 大于90% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |