项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院审计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 申轶 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970871 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 329.892 | 329.892 |  | 329.892 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 329.892 | 329.892 |  | 329.892 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以公立医院改革为核心，充分发挥审计的监督、评价职能，有效规范医院经济行文，对市属医院的财务运行情况进行全面审查、发现问题，促进整改，对市属医院党政一把手开展经济责任审计，聚焦权力运行和责任落实情况，开展所有市属医院财务报表注册会计师审计，保证财务数据真实、完整。按照市委、市政府及市财政局的工作要求，结合相关政策的落实，开展专项审计。继续推进历史遗留问题和各类下发审计报告中审计问题的整改落实。在推动医院精细化管理中更加有效发挥内审职能，提升审计价值。通过各种形式的审计工作，有助于上级部门、财政部门及时掌握医院的财经运行情况，对于共性问题，提出解决方案。 |  |  |  |  |  | 2021年度已按照按照市财政局《关于开展部分项目成本预算绩效工作的通知》（京财绩效〔2019〕1077号）文件精神，结合疫情期间公立医院在公共卫生应急体系当中的作用，中心联合市财政局拟研究市属医院公共卫生应急体系成本预算绩效体系，完成市属医院公共卫生应急体系成本预算绩效研究工作，并提交《北京市医院管理中心开展市级医疗卫生经费优化支出结构课题报告》及各市属医院的相关报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 |  |  | 1.完成22家市属医院报表审计; 2.按照中心部署及审计处工作计划开展经济责任审计、财务收支审计；3.根据上级部门及中心的工作要求、工作重点，开展各类专项审计等工作。 | 1.完成22家市属医院报表审计; 2.按照中心部署及审计工作计划开展10位院领导经济责任审计项目；3.开展京医通、三公经费、疫情资金等财务收支审计 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审计报告质量控制 |  |  | 监督、检查各被委托事务所的审计工作，严格按照合同约定检查审计成果。按照各类法规、规章制度审核事务所工作，检查审计报告质量。与被审计单位了解事务所的工作情况，是否严格遵守了“八不准”规定 | 监督、检查各被委托事务所的审计工作，严格按照合同约定检查审计成果。按照各类法规、规章制度审核事务所工作，检查审计报告质量。与被审计单位了解事务所的工作情况，是否严格遵守了“八不准”规定 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成所有审计工作，出具审计报告 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 控制在329.892万元内 | 控制在329.892万元内 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提高市属医院财务管理水平、规范医院经济行为，审查市属医院领导履职情况，监督政府会计制度落实情况，监督各项医改政策、经济政策落实情况，促进医院经济稳定运行，为患者提供更更好来的服务 |  |  | 通过审计工作，提高市属医院财务管理水平，保证财务数据真实、完整，为政府决策提供依据，规范领导干部经济行为 | 提高市属医院财务管理水平，保证财务数据真实、准确和完整；规范领导干部经济行为；提高捐赠及疫情资金使用规范性 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 90%以上 | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |